## Feuil1
Tâche | Préstataire | Client | Thomas | Gautier | Baptiste
Etude du cahier des charges |  | C | R | A | R
Liste des fonctionnalités |  | C | R | A | R | R= Responsible | Le R réalise l'action pour chaque tâche, il doit y avoir un R au minimum.
Analyse des risques |  | C | R | A | R | A= Accountable | le A doit rendre des comptes sur l'avancement du projet. Pour chaque tâches, il y a au maximum un A par tâche. Si une tâche est mal faite ou pas faite c'est le A qui en prendra toute la responsabilité.
Proposition financière |  | C | R | A | R | C= Consulted | Le C sont les personnes qui doivent être consultés
Réalisation de la maquette réseau non configurée |  |  | R | A | R | I= Informed | Le I sont les entités qui doivent être informée de l'avancement du projet
Présentation du projet au client |  | C | R | A | R
Mise à jour des fonctionnalités de la maquette vis à vis du client |  |  | R | A | R
Consultation offre constructeur | C |  | R | A | R
Création de devis pour le matériel |  | I | R | A | R
Présentation du devis au client |  | I | R | A | R
Commande du matériel |  | C | R | A | R
Livraison du matériel |  | I | R | A | R
Prestataire - Intallation du matériel | R | C | I | A | I
Prestataire - Câblage des sites | R | C | I | A | I
Configuration de la maquette réseau
Choix et commande |  | C | R | A | R
Réception du matériel |  | C | R | A | R
Rackage | R | C | R | A | R
Cablage | R | CI | R | A | R
Connexion des routeurs |  |  | R | A | R
Mise en place des routeurs |  |  | R | A | R
Configuration des VLAN's |  |  | R | A | R
Création des interfaces des sous-réseaux |  |  | R | A | R
Mise en place du PAT |  |  | R | A | R
Mise en place du NAT |  |  | R | A | R
Mise en place des ACL's |  |  | R | A | R
Déploiment config |  |  | R | A | R
Tests |  |  | R | A | R
Installation du VPN Ipsec
Configuration du VPN Ipsec |  |  | R | A | R
Installation du serveur syslog |  |  | R | A | R
Configuration du serveur syslog |  |  | R | A | R
Tests |  |  | R | A | R